## Table 1
·--
| N- | Duration | Start | Flri:Sh
1 | Project codo | 80 d1y$? | 916121 8:00 AM | 12'24121 $:00 PM
2 | Project slart | Od,ys | 9J6/218:00AM | 9/61218:00 AM
3 | lnilialion | 13 days | 916121 S:00 AM | 9122121 5:00 PM
4 | PrepareProjectkfeasl'lntto | 13days | 9/61218:00 AM | 9/22/2t 5:00PM | 2
5 | Delver Repoil 1 (lnt,o) | O<fays | S/221215:00PM | 9122/215:00PM | 4
6 | Planning & Requirements | 10 days | 9/23/21 8:00 AM | 1016121 5:00 PM
7 | Project Planning | 4 days | 9123121 8:00 AM | 9/28/21 S:00 PM
8 | PrepareProjectPlan |  | 9/21/21 8:00Ml | 9/281215:00PM | 5
9 | Oelive, Report 2{Plan) | 4 "'" 0days | 9.1281215:00PM | 9'28.1215:00PM | 8
10 | Project Preparing | 10 days | 9/23/21 8:00 AM | 1016121 S:00 PM
11 | Create Sol'w.we Mode.up | tOdays | 9123'218:00AM | 1016-1215:00PM | 5
12 | TtchnicalTr;)t1nll9/ Se"Study | 7ooys | 9/21/218:00 AM | 10/1121 $:00 PM | 11$$
,13. | Requirement Analyzing | 5 days | 9/29121 8:00 AM | 10/5/21 5:00 PM
| Ylrile:$RSDoeument | 5days | 9129121 3-:00Ml | 10/Sf'215:00PM | 9
15 | 0e1;.,,, Report3 (SRS) | Od,ys | 101'5121 5:00PM | 10,15/215:00 PM | "
16 | Softw3re Designing | 8 days? | 10/6/21 8:00 AM | 10/15121 5:00 PM
17 | CreiteDesignDOOJR'lffll | 8 clays | 10-'6121 3:00 AM | 10/15121 5:00PM | 14
18 | Cfflatt TfSSUng Plan | 5daY' | 10ffll21 8:00AM | 10/121215;00PM | 17SS
19 | Set1.11Oe oymenl Env | Sdays | 10!'6121 8..'00AM | 10/121215:00PM | 17$$
20 | Deliver Report 4 (Oesgin) | O<loys? | 10i15!21 5:00PM | 10/15121 5:00PM | 17:18;19
Z1 | Implementation | 30 days | 10/18121 8:00 AM | 11126/21 5:00 PM
22 23 | C-ode Iteration 1 l,\>da"$RS&SOD(ltera<ion1) | 15days -'- t5da $ | ,1_011-8/-21-8:00 -AM-- 10l18f21 8:00 AM | 1-115/21 S:00 PM - 11fSJ'2t S:00PM | 20 --
24 | Croa:eTes.1Cases(ltaration 1} | ISdays | 10/18/218:00 AM | 1115J215:00PM | 23$$
2S | ¢.ode, UT,IT to, 1tera1ion 1 | 1Sdays | 10,'18/21 8:00 AM | 111$1215:00PM | 23$$
26 | Oeploy SoftwarePacksgel | 0days | 11151215:00PM | 11151215:00PM | 25;23:2•
21 | Codt nc,ation 2 | 15days | 11/8121 8:00 AM | 11/26/21 5:00 PM
28 | Update SRS&SOD(ltera6on 2) | ISdays | 1118121 3:00 AM | 11126121 5:00PM | 26
29 | cre eTestCase$(Iteration 21 | 15days | 1118121 8:00AM | 11126/215:00PM | 26$$
30 | Code,UT,IT f°' Iteration 2 | tSdays | 11/8.i213:00AAi | 11/26121 5:00PM | 26$$
31 | Del)(oy Soft. rePacka;J | Odays | 11126/21 5:00PM | 11126121 5:00PM | 23:30
32 | Full System Testing | 6 days | 11129121 8:00 AM | 1216121 S:00 PM
33 | 1Jpd¥.e TestDocumentation | 6 y$ | 11/291218:00 AM | 12161215:00PM | 31
34 | Ex-eoote FIJIST&FixBugs | 6days | 11l f218:00AM | 12161215:00PM | 31
35 | Deli'/91Repor15 (Test) | Odays | 12i'61215:00PM | 12161215:00PM | 33:lt
36 | Transitioning | 9 days | 1217121 8:00 AM | 12117121 S:00 PM
37 | Software Optimization | 9 days | 12/7121 8:00 AM | 12117(21 S:00 PM
38 | OWteLIVE®13 | 4da,S | 1217121$,00MI | 12/10/215:00PIA | 35
39 | Op«nizeJRefactor Codes | 4days | 12nl213:00AM | 12J10i'215:00PM | 35
40 | E,eM• F ISTR,)t,ld2& Fk Bogs | 54:ays | 121131218:00 AM | 12/171215:00PIA | 39
41 | DeployFiialCode | Odays | 12117/215:00PM | 12/171215:00PM | 39
42 | UstrG1,1idn | 4,.dJ.y,S, | 12/7121 8:00 AM | 12110/21 5:00 PM
43 | CreateUserGuides |  | 12"1213:00 AM | 12/101'215:00PM | 38$$
| Del Rep(ll16(IJSerGuh.1e$) | Odai" | 12/10121 5:00PM | 12/10/21 5.00PM | 4J
45 | Crea:eFinalProjectRepM | Sllays | 121131218:00 AM | 12117121 5:00PM | 44
46 | Propa,e Th isP19$4'1atioo | 5d3ys | 12113121 8:00 AM | 12/17/215'00PM | 45SS
47 | Deliver Report 7 (F¥1alProject Repon) | Ocfays | 12117/215:00PM | 12/171215:00PM | 46
48 | Cl0tiin9 | 5 days | 12120121 8:-00 AM | 12J24121 5:00 PM
49 | Pr8&::e ThesisPresenla'!lon | 5d3ys | 12/20121 8:00 AM | 12124/215:00PM | 46
50 | Ftlalize ThesisPresentation | 0<13Y" - | 12/24/215:00PM | 12/241215:00PM | 49
..