## Table 1
| N- | Duration | Start | Firi$h | p"""""""
1 | Project cod• | 80 days? | 9/ 6121 8:00 AM | 12124/21 5:00 PM
2 | Projecl !art | O days | 9J61218:00 AM | 9161218:00 AM
3 | Initialion | 13 days | 9/ 6/21 8:00 AM | 9/22121 S:OO PM
4 | Prepare Projeci kfeastlntro | 13&ys | 9J61'218:00AM | 91221215:00 PM | 2
5 | Deivtr Reporl 1 (Intro) | Odays | 9.1221215:00 PM | 9122121S:OO PM | 4
6 | Planning & Requtrements | 10 days | 9123121 8:00 AM | 1016121 5:00 PM
7 | Project Planning | •days | 9/23/ 2 \ 8:00 AM | 9/28/21 5:00 PM
8 | PrepareProject Plan | 4 <la" | 9123121 8o«l AM | 9!2&1215:00 PM | 5
9 | Oelivet Report 2 (Plan) | Odays | 91281215:00 PM | 912&1'215:00 PM | 8
10 | Project Preparing | 10 days | 9123121 8:00 AM | 1016121 5:00 PM
11 | Create Sofware Modwp | 10 days | 9123'21 8-:00AM | 10J6.1215:00 PM | 5
12 | Techr9ccllTral'lning I Self Slvdy | 100)'$ | 9123121 4.'00 AM | 10/1121 00 PM | 11$$
13 | Requirement Analyzing | 5 days | 9/291218:00 AM | 10/5121 5:00 PM
14 | Wrile SRS C>oeumenl | 5(t3)1$ | 9129121 $".()() AM | lll/S/215:00 PM | 9
15 | OelM;r Report 3(SRS) | O days | 10!'51215:00 PM | 10/Sl2t S:OO PM
16 | Softw3r• Designing | 8 days? | 10/6121 8:00 AM | 10115121 5:00 PM
17 | Create DesignOocumenl | 8days | t0-'6121 8:00 AM | 10/15121 5:00 PM | "
18 | Qeate Tes!ing Plan | 5(tay$ | 1°'6121 3.-.00AM | 10/121215:00 PM | 17SS
19 | Sell.flOeploymenlEnv | 5days | 10-'6121 8:00 AM | 10 12121 5:00 PM | 11SS
20 | Del ver Report 4 (Oesgin) | Oda>"? | 10l15n15:00 PM | 10/151215:00 PM | 17:18:19
21 | lmplementatlon | 30 days | 10118121 8:00 AM | 11126121 5:00 PM
22 23 | CodeIteration t Update SRS & SOD (Iteration1} | 15 days 1s-;y; | 10/'8/21 8;00 AM 10/18121 8:00 AM | 1115121 5:00 PM 11/Sl'21 5:00PM | - -- 20
24 | Ciea:e Tes1Cases (Iteration t} | IS days | 10/18/218:00 AM | 11/5.1215:00 PM | 23SS
26 | Oode,UT,IT IOtlteraUon 1 | IS days | 10/18/218:00 AM | 11/$121 5:00 PM | 23SS
26 | Deploy Software Package l | O ctays | 11151215:00PM | 11/512 15:00 PM | 25;23:24
27 | Code lleflt on 2 | 1s d1ys | 111812 18:00 AM | 11126121 5:00 PM
28 | Update SRS & SOD (Iteration 2) | IS days | 111&'21 8:00 AM | 11126121 5:00 PM | 26
29 | Q'eMe Test Cases (Iteration 21 | 15&iys | 11181213.".00 AM | 111261215:00 PM | 28SS
30 | Code, UT, IT f0tIteration 2 | 15days | 111&'21 8:00 AM | 11126121 5:00 PM | 28SS
31 | Oei:'oy Son.ware Packag$2 | O(toys | 11126n15:00 PM | 111261215:00 PM | 28 30:29
32 | Full System Testing | 6 days | 11129/ 21 8:00 AM | 1216/21 S:OO PM
33 | Update Test Documentation | 6days | 111291218:00 AM | 121612 15:00 PM | 31
34 | Exewit FtJI ST & Ax Bugs | 6d3ys | 11129121 8:00 AM | 12161215:00 PM | 31
:JS | Del ver Report5 (Test) | Odays | 121'61215:00 PM | 121612 15:00 PM | 33:34
36 | Transit on ng | 9 days | 12171218:00 AM | 12117121 5:00 PM
37 | Software Optimization | 9 days | 12/712 t 8:00 AM | 1111712t 5:00 PM
38 | Create LIVE<!ala | 4 day$ | 1217121 4'.00 AM | 12/10\'21 5:00 PIA | 38
39 | OzelRefactor Codes | 4 &1ys | 12fl 21 8-:00AM | 12/1<>121 5:00 PM | :JS
| e-i.F 1sr Ro..,"2 & F<>< Bogs | Sdays | 12/131218!00 AM | 12/171 15:00 PM | 39
" | Deploy Fiial Code | O days | 12117/21 S:OOPM | 12/17121 5:00 PM | 39
42 | UstrG11id.. | 4 days | 12/712 18:00 AM | 12110121 5:00 PM
| Create UserGt)des | 4days | 12n/21 8:00 AM | 1211<>121 5:00 PM | 38SS
| Del RePon 6 (lhtrGuides) | O&rlys | 12110/21 5:00 PM | 12/1()1215!00 PM | 43
45 | Crea:e Fni al Projett Report | 5days | 12113121 8:00 AM | 12117121 5:00 PM
46 | Pfepare Thesis Pfesetioo | 5days | 121131218:00 AM | 12117/215:00 PM | <SSS
41 | Deliver Report 7 (F9lalProject Repon) | Odays | 12117121 5:00 PM | 12117121 5:00 PM | 46
46 | Closing | 5 days | 12120/2 1 8:00 AM | 121241215:00 PM
49 | Pratl.oe Thesis Presenla'!lon | 5da1' | 12120121 8:00 AM | 12124121 5:00 PIA | 46
50 | FT!al ze Thesis Presentation | O days | 12/24/21 5:00 PM | 121241215:00 PM | 49
..
'°
4.3. ..
-- -